## Sheet1
Task |  | Start date | End date | Allocated to | Total days
1 | Camera | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Sze Ting | 1
2 | Crafting recipes | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Winston | 1
3 | UI | 2022-08-16 | 2022-08-18 | Reagan | 3
4 | Enemy | 2022-08-16 | 2022-08-19 | Gabriel | 4
5 | Player | 2022-08-17 | 2022-08-19 | Sze Ting | 3
6 | Crafting system | 2022-08-18 | 2022-08-22 | Reagan | 5
7 | Projectiles | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Winston | 4
8 | Sword system | 2022-08-20 | 2022-08-24 | Sze Ting | 5
9 | Passive entities | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Gabriel | 2
10 | Map generation | 2022-08-23 | 2022-08-25 | Winston | 3
11 | Sound | 2022-08-23 | 2022-08-25 | Reagan | 3
12 | Environment objects | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Gabriel | 2